## Vysvětlivky
Vysvětlivky k souboru z konzultačních schůzek k DTMŽ
Název souboru: „Konzultační_schůzky_info_[datum poslední schůzky]“
V názvu souboru je datum poslední schůzky. Z názvu souboru je vždy patrné, jaká aktuální verze je k dispozici.
List „Přehled zásadních témat“:
Obsahuje souhrn klíčových témat, která byla vyhodnocena jako významná a mají širší dopad. Tato témata jsou převzata z jednotlivých listů konkrétních schůzek, kde byla projednávána. U každého tématu je uveden odkaz na původní schůzku, ze které pochází.
Listy jednotlivých schůzek:
Každý list je označen datem konání dané schůzky.
Barevné označení listů schůzek:
| Žlutá barva: | Schůzka obsahuje alespoň jedno téma, které je aktuálně „V řešení“.
| Zelená barva: | Všechna témata ze schůzky byla uzavřena (vysvětlena). Zeleně jsou označeny také listy, ze kterých byla témata přesunuta do listu „Přehled zásadních témat“.

## Přehled zásadních témat
Číslo | Datum | Název řešeného tématu | Popis řešení | Stav řešení | Odkaz na schůzku, kde se téma probíralo
1 | 2025-10-08 | Napojení DTMŽ na DTM - chybná data DTM | Zhotovitel zašle informaci editorovi DTMŽ a editorovi DTM o tom, že v řešené lokalitě se nacházejí nekvalitní data. Společně se domluví na řešení. Nutno upozornit co nejdříve, jako reklamaci krajských dat. | V řešení | Podrobnosti
2 | 08.10.2025 15.10.2025 | Termín pro vyjádření správců ke GAD | V rámci schvalování GAD bude nastaven pro všechny, kdo se vyjadřují k dokumentaci termín 3 týdny. Implementuje se nyní do systému (v dalším balíku). Jedná se o maximální dobu, dle vývoje může být upraveno. Požadováno bude, aby GAD byly schvalovány neprodleně, 3 týdny jsou jen mez pokud zůstane GAD bez reakce. | V řešení | Podrobnosti
3 | 2025-10-15 | Zodpovědnost za změny po schválení GAD DTMŽ | V místě přeshraniční editace, v případě kdy je GAD DTMŽ napojen na kraje a všichni správci odsouhlasí - GAD je schválen a předán na SŽ - pak zhotovitel není zodpovědný za případné změny které proběhnou do doby vložení do DMVS | Vyřešeno | Podrobnosti
4 | 2025-10-15 | Nelze schválit GAD - není "pracovní DSPS" | Řešení je dále diskutováno se správci a zástupci investičních útvarů (SS) a bude dále verifikováno. | V řešení | Podrobnosti
5 | 2025-10-15 | Není identifikátor o zápisu do DTM kraje | Postup bude dále upřesňován... Aktuálně platí, že v případě urgentního požadavku na kolaudaci stavby je nunté urgovat zápis GAD do DTM u příslušnéh AZI SŽG řešené stavby. Pro dořešení je zásadní, aby v krajské DTM byla v oblasti zámku validní podkladová data. | V řešení | Podrobnosti
6 | 2025-11-05 | Napojení DTMŽ na DTM - problém s přehraniční editací | V případě zpracování GAD v problematických lokalitach, kde předání komplikuje neaktuálnost dat po spuštění přeshraniční editace - viz téma řádek 11 ze schůzky 05-11-2025, neprodleně informovat pro dořešení SŽG - Ing. Lukáš Puchrik + AZI SŽG řešené stavby | V řešení | Podrobnosti

## 05-11-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Přeshraniční editace Pardubický kraj | Šanobová | Kdy bude spuštěna přeshraniční editace s Pardubickým krajem? | Váňová - Přeshraniční editace s Pardubickým krajem bude spuštěna ke konci listopadu | Vysvětleno
Externí validátor DTMŽ | Hladík | Kdy bude zpřístupněn validátor? | Váňová - V plánu je spuštění validátoru ke konci tohoto týdne. Přístupný by měl být bez přihlášení. Doplněno po schůzce: po ověření u dodavatele bude dostupný pouze přihlášenému uživateli | Vysvětleno
Chybové hlášení při importu | Hladík | Hlášení při importu dat "nepodařilo se vytvořit mapovou službu". | Hánková - Tato chybová hláška nevadí. Nejedná se o chybu zhotovitele. Není třeba řešit. | Vysvětleno
Žádost o výdej dat pro TI | Hladík | Lze si pro zpracování zakázky pouze na TI zažádat pouze o data TI? | Váňová - Tento postup se nedoporučuje. Může se stát, že ve výdeji budou chybět podrobné body. Pokud se žádá o výdej jako podklad pro GAD, měl by se dělat kompletní výdej. | Vysvětleno
Duplicita bodů | Hladík | Při zpracování jedné zakázky podzemního kabelu TI dochází k hlášení chyby z ISTEMu ohledně duplicitních bodů. Jedná se o body, které mají stejné souřadnice XYZ, ale liší se jejich atribut levelu a třída přesnosti. Nově vložené body mají level "pod povrchem" a 3.třídu přesnosti, body z podkladu mají level "na povrchu" a 9.třídu přesnosti . Jedná se o totožnou trasu. | Hrabcová/Hertl - Body z podkladu jsou v TP 9. Pokud má zhotovitel k dispozici přesnější body, měl by je využít. Méně přesné duplicitní body z podkladu by měly být při zpracování GAD odstraněny. | Vysvětleno
Při zpracování TI dochází k hlášení chyb týkající se ZPS | Hladík | Při zpracování GAD pouze TI dochází k hlášení chyb týkající se ZPS (např.cbyby v plochování, chybějící definiční body...) | Váňová - Chyby z podkladových dat ZPS jsou ze systému hlášené, protože spadají do oblasti změny (i když na nich žádná změna neproběhla). Řešením je hlásit tyto chyby do JIRA. (U jednoduchých oprav by zhotovitel měl zvážit, zda se mu nevyplatí si ty chyby opravit sám než čekat, až proběhne kolečko oprav přes JIru a pak zapracovávat svoji GAD do nového výdeje.) | Vysvětleno
Vícepráce | Hladík | Lze si zažádat o uhrazení nákladů za vícepráce? | Vavrečka - Ano, ale jedná se o složitý (i právně) problém. Aby bylo možné náklady na vícepráce uznat, musí být velmi dobře vyspecifikované a objektivně naceněné. Posuzováno je vždy individuálně. | Vysvětleno
Kontrola vyplněnosti atributů | Harantová | Hlídá se vyplnění atributů a TP u bodů, kterých se zpracovatel dotkne (navazuje)? | Hrabcová - Pokud se zpracovatel při zpracování napojuje na stávající situaci, kde se vyskytují "nepřesné" body (TP 9, chybí povinné atributy), přebírají se do nové napojovací linie původní vlastnosti "nepřesného" bodu. Proto je vhodné se napojovat pomocí úsečky mezi původním a novým bodem. Při zpracování je pak nutné u linie Oblasti změny zaškrtnout atribut "konsolidace". V tomto případě se nedělají kontroly na třídy přesnosti a na vyplnění povinných atributů u TI a tato linie do systému "projde". | Vysvětleno
Chybná podkladová data z kraje | Harantová | Jak se dá navázat na chybná podkladová data z kraje? | Hrabcová - Chybná data v DTM kraje řešit přímo s krajem. Váňová - Pro tuto konkrétní GAD je domluvena schůzka s panem Čtyrokým (DTM Praha). Bylo by vhodné, aby se paní Harantová také zúčastnila. | Vysvětleno
Po spuštění přeshraniční editace jsou v DTM neaktuální data (nejsou propsána dříve vložená data do DTMŽ) | Šenkýřová | Po spuštění přeshraniční editace dochází k situaci, kdy ZPS dříve odevzdaných GAD jsou zapsány v DTMŽ, ale zatím nebyly propsány do kraje. V DTM kraje jsou tak neaktuální data ZPS. To dělá problémy při výdeji pro novou GAD. Nové stavby tak "stojí". | Váňová - Data do DTM kraje se dají poslat až ve chvíli, kdy je spuštěna přeshraniční editace. Návrh urychlení řešení dané situace: Pokud máte místa, kde víte, že už jste nějakou GAD odevzdávali ještě předtím, než se s krajem spustila přeshraniční editace a potřebujete na ni v blízké době navázat, zašlete nám o tomto místě informaci, ať víme, že v tomto místě je nutné prioritně a urgentně data zharmonizovat a do DTM krajů dostat, aby bylo možné pro následné zpracování stáhnout správná data. Přehled zásadních témat - č. 6 | V řešení
Atribut "kritická infrastruktura" | Hrabcová | V případě, že je zaškrtnutý atribut "kritická infrastruktura", systém nahlásí chybu "nelze načíst geometrii". Při zaškrtnutí tohoto atributu systém hledá geometrii pro přibližnou polohu (polygon). | Jedná se o novou kontrolu. Řešení: Geodet tento atribut nezaškrtává, protože by nedostal data do systému. Tento atribut se vyplňuje až automaticky v systému. | Vysvětleno
Kontrola na K12 | Hrabcová | Informace z K12 - nedávat duplicitně definiční body na stejné XYZ souřadnice, například když je mostovka a plocha železnice na mostech. Při vstupu dat do krajů K12 je toto identifikováno jako chyba a dokumentace do kraje neprojde. (Tato kontrola není uvedena v seznamu kontrol na DTM Wiki a není implementována v ISTEM.) |  | Vysvětleno

## 29-10-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Externí validátor DTMŽ | Váňová | V rámci příštího týdne by měl být spuštěn externí validátor pro kontrolu GAD (ŽXML). | - obsahuje přehledný popis co výstupy kontrol znamenají - kontrola tvorby ŽXML, neprobíhá kontrola krajských dat - aktivita a komunikace s kraji pro čištění krajských dat v místech GAD - pro minimalizaci problému s napojením | Vysvětleno
Stav navázání na data DTM krajů | Harantová, Ungrová | Jak řešit problémy s napojením na DTM kraje - např. mosty, nadjezdy? Viz zásadní téma č. 1. | - SŽ zprostředkuje schůzku s krajskými editory pro komunikaci s kraji, zároveň probíhají diskuze na úrovni ŘV DTM (řídícího výboru). - Pokud je chyba v krajských datech, musí to být řešeno jako reklamace krajských dat. - Navržený postup - upozornit včas SŽ a editora DTM na nekvalitní data, individuálně, dle lokality a možnosti (SŽ bude tlačit na kraj) by mělo dojít k úpravě. Následně nový výdej a zapracování GAD. | Vysvětleno
chyby v EPG - fotokatalog MOZeK | Ungrová | Zjištěna chyba na úvodní stránce FTK MOZeK - chybí úvodní text a odkazy. | Došlo k přeinstalaci na Geoportálu (pondělí 27.10.) - mohlo dojít k chybám. Pokud naleznete nesrovnalost, zašlete info na SŽ, aby mohlo dojít k nápravě. Vývoj 29.10.2025 - je to již opraveno. | Vysvětleno
Panorama - nová verze Panoramy (očekává se k 1.11.2025) | Hertl | - budou zapracovány částečně kontroly, které od 11/2025 bude provádět ISTEM (viz téma 15.10.2025) - pro případ filtrace podrobných bodů v Panoramě je doposud možná v případě 100 a více bodů, nově to bude 30 a více bodů (pokud je méně, zobrazí se vždy plný seznam bodů) - opravena chyba ohledně zadávání SO/PS (GISOFT nabízí k tomu poskytnutí šablony |  | Vysvětleno
Jak je využívaná novější verze Panoramy 25.10.14? | Hrabcová | Šanobová - objevil se problém u SO (vytvoření dat ve staré šabloně, aktualizace na novou šablonu). Kaanová - při aktualizaci na novou verzi šablony nově vygenerované ŽXML neprošlo kontrolou - založen ticket v JIRA. | Hertl - prověří šablony (Kaanová) Váňová - vhodné popohnat v JIRA | V řešení
kontrola svislic | Šanobová | Proč byla nahlášena chyba ve svislicích při kontrole ŽXML? Předvedeno v Panoramě. | Svislice plochotvorných linií musí být ve formě úsečky, nikoliv lomené čáry. | Vysvětleno

## 22-10-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Nelze schválit GAD - není "pracovní DSPS" + vícepráce | Hladík | Pokračování ze schůzky 15.10. - GAD zamítnuta z důvodu, že není pracovní DSPS, toto ale existuje, mezitím došlo k zablokování jinou GAD. Lze na toto uplatnit vícepráce? | V tomto případě by se mělo jednat o více práce. Každý takový požadavek je ale potřeba posoudit individuálně. Pokud chce zhotovitel nárokovat vícepráce, je potřeba je detailně popsat, včetně zdůvodnění a nacenění a poslat zástupci objednatele (obvykle dozor). AZI SŽG následně pouze odsouhlasuje zástupci objednatele daný návrh (zdůvodnění a kalkulaci). Informace o tom, zda je pracovní DSPS k dispozici, je v řešení. | Vysvětleno
Nová verze SW Panorama - chyba v zadávání čísla SO | Fremrová/Harantová | Nelze přidat nové číslo SO - do řádku není možné vložit název, kde jsou pomlčky. Mezery nevadí. | Hertl - jedná se o zádrhel ze strany Panoramy. Domluva - Gisoft obdrží od SŽ specifikaci, jak se tvoří čísla SO/PS a upraví nastavení Panoramy. Hrabcová - Nelze si svévolně upravovat čísla a názvy SO/PS, měly by být zapsány podle projektu, aby se v nich dalo vyhledávat. | Vysvětleno
Nová verze SW Panorama - výběr bodů | Šanobová | V předchozí verzi Panoramy existovala možnost výběru čísla bodů (větší/menší), v nové verzi je k dispozici pouze seznam všech bodů. Pro práci s větším objemem dat je to nepraktické. | Hertl si tento podnět poznamenal. Řešeno znovu na schůzce 29.10.2025. | Vysvětleno
Nová verze SW Panorama - představení novinek | Hertl | Možnost prokliku z Panoramy do Fotokatalogu (volání objektu, atributu, hodnoty). Úpravy Panoramy jsou popsány v seznamu - úprava počtu znaků u některých popisů na 512 znaků, úprava některých značek, přenos značek i do exportovaného dgn výkresu; změny kontrol - zavedeny 2 skupiny: chyby a varování, úprava nastavení kontrol (kontrola vzdálenosti u kolejí - do 25 a 50 m, max. povolený sklon osy koleje,...) | Předvedeno volání fotokatalogu železničního datového modelu (na externím geoportále) z Panoramy, viz záznam. | Vysvětleno
Tvorba názvu GAD | Řezníčková (email) | Jak tvořit název u GAD, která jde přes více TU - je potřeba do názvu zahrnout všechny čísla TU včetně všech kilometráží? | Hrabcová - Do názvu se uvádí pouze jedno TU a jeho kilometráž. Uvede se to TÚ, které má v GAD větší rozsah. | Vysvětleno
Nesrozumitelné popisy chyby ve validátoru | Hertl/info od CPS | Předána informace od geodeta - některé chyby v rámci validátoru nejsou příliš čitelné. Zde konkrétně se jednalo o chybu v nevyplněných atributech - v XML "nezadáno" - chyby jako řádky v XML, ne poloha v Panoramě, tím je protokol pro uživatele nečitelný. - Pan Hertl zmínil, že by bylo vhodné, aby v protokolu bylo ElementID nebo GMLID, aby bylo možné najít v grafickém prostředí nebo jinak lépe specifikovat chybu v chybovém protokolu. | P. Hertl zašle tento email od uživatele Hance Hrabcové. Vývoj - následoval telefonát. Nejednalo se o validátor na straně SŽ, ale o validátor ŘSD. | Vysvětleno
Export a import bodů do SW Panorama | Šenkýřová | Nyní rozdílné formáty při importu a exportu, tudíž nejde pak zpětně z exportu importovat. | Hertl - je to v plánu, ale zatím nebylo implementováno. | Vysvětleno

## 15-10-2025
Název tématu | Autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Smazání duplicit bodů v IS | Hrabcová | V rámci IS DTMŽ byly jednorázově smazány duplicity bodů z konsolidovaných dat. | V rámci IS DTMŽ byly jednorázově smazány duplicity bodů (k 10.10.) z konsolidovaných dat. | Vyřešeno
Zodpovědnost za změny po schválení GAD DTMŽ | Hladík | Kdo je zodpovědný za změny, které proběhnou po odevzdání GAD DTMŽ na SŽ? V místě přeshraniční editace, v případě kdy je GAD DTMŽ napojen na kraje a všichni správci odsouhlasí - GAD je schválen a předán na SŽ - pak zhotovitel není zodpovědný za případné změny které proběhnou do doby vložení do DMVS | Přehled zásadních témat - č. 3 | V řešení
Termín pro vyjádření správců ke GAD | Hladík | Termín 3 týdny na reakci správců (schvalovatelů) není dostatečný. Jak v případě vrácení GAD? | Přehled zásadních témat - č. 2 | V řešení
Nelze schválit GAD - není "pracovní DSPS" | Hladík | Při odevzdávání GAD DTMŽ často nemá správce k dispozici "pracovní DSPS" ("červeno-žlutou knihu"). V případě, že správce GAD nevrátí - pak zamkne oblast na delší dobu (do budoucna problém i se 3 týdny na vyjádření). V případě, že správce GAD vrátí - pak CPS ani SŽG nemá informaci o tom, kdy se "pracovní DSPS" ke správci dostane. | Přehled zásadních témat - č. 4 | V řešení
Není identifikátor o zápisu do DTM kraje | Šenkýřová | Co je potřeba pro Objednatele (DESU), pokud GAD se ZPS není zapsána do kraje, ale pouze do IS DTMŽ - tzn. není identifikátor o zápisu do kraje - v místech kde není spuštěna přeshraniční editace | Přehled zásadních témat - č. 5 | V řešení
Možnost funkce "hlídacího psa" | Fremrová | Dotaz, zda se nepočítá s notifikacemi/upozorněními pro zpracovatele v případě, že například dojde k výdeji dat v lokalitě, kde zpracovatel předtím žádal (a tudíž lze předpokládat, že má rozdělanou práci)? | Nyní neexistuje. Zda se s takovou nebo podobnou funkcionalitou počítá prověří paní Hánková. Aktualizováno 23.10.25 - fce "hlídacího psa" je evidována jako požadavek na doplnění funkcionality. | Vysvětleno
Informace o úpravě nastavení kontrol na vstupu do ISTEM | Röschl | Podrobné informace ke změnám u kontrol GAD DTMŽ prováděných v ISTEM | bude zveřejněno v aktualitách, plně zapracován bude až v listopadu - pro info zhotovitelům a přípravy software | Vysvětleno

## 08-10-2025
Název tématu | autor | Podrobný popis tématu | Reakce | Stav řešení
Duplicitní zákres - reléový domek | Drábek | Dotaz, zda se reléové domky zakreslují jen jako objekt ZPS nebo i TI. | Pouze u objektů, které jsou "budovou" a slouží jako objekt TI (např. reléové domky), se zakreslují v takovém případě jako ZPS i TI současně. | Vysvětleno
Rozbité vynesené popisky bodů | Vítek, Hertl | Při spojování dvou gigdb se rozbily vynesené popisky podrobných bodů. Atributy "teček" podrobných bodů jsou v pořádku. | Pro export do žxml nevadí, že se vynesené popisky rozbily, do žxml se nepřenášejí. | Vysvětleno
Chyba validace geometrie | Řezníčková | Chyba u svislic a lokalizaci případných chyb | Používat raději H3D linie pro kresbu 3D objektů než ZPS linie "vnitřní členění", protože ZPS linie podléhají důkladnějším kontrolám. Problematika lokalizace nahlášených chyb v Panoramě - bylo zadáno zhotoviteli, aby se chyby lépe dohledávaly (pokud je to možné) = ve vývoji. | Vysvětleno
Napojení DTMŽ na DTM - chybná data DTM | Harantová | Napojování DSPS na podkladová data DTM - velmi nekvalitní data z DTM krajů uvnitř vymezeného území SŽ | Přehled zásadních témat - č. 1 | V řešení
Rozpor v zadávací dokumentaci - požadavky TKP a pravidel pro DTMŽ | Jiroušek | Dle TKP je vyžadována dokumentace v rozporu s pravidly pro přechodné období DTMŽ. Co platí? | Platí aktuálně to, co je v SOD, kde zásadní je uvedeno v ZTP - co se týče dokumentace a DTMŽ. Ustanovení ZTP, které se odkazují na DTMŽ a přechodné období (uvádí i obsah a strukturu dokumentace), je postaveno nad TKP. Dle aktuálních pravidel pro dokumentaci, které jsou dány přechodným obdobím DTMŽ (odkazují se na ně aktuální ZTP), nejsou analogové výstupy nyní požadovány. Nicméně i v přechodném období je uvedeno, že Objednatel může požadovat případně další výstupy. Formu předání G-DSPS je vhodné dojednat v předstihu v návaznosti na znění SOD s Objednatelem. | Vysvětleno
Termín pro vyjádření správců ke GAD | Hladík | Bude nastaven časový limit pro kontrolu/vyjádření pro správce při kontrolách GAD v ISTEM? | Přehled zásadních témat - č. 2 | V řešení
Dlouhý schvalovací proces G-DSPS - při odevzdávání GAD DTMŽ | Šenkýřová Ungrová | Termínový problém s odevzdáváním jednotlivých GAD - v případě separátního odevzdání GAD k SO/PS - problém se zamknutím oblasti, dlouhá doba schvalování, nekoordinovaně - často se tím nestíhá termín pro odevzdání G-DSPS - chybí mnohdy "pracovní G-DSPS" pro schválení správců, mnohé SO se dodělávají až na poslední chvíli | Bude mít vývoj. Potřeba, aby si procesy (v rámci stavby, schvalování) sedly. Dle potřeb a vývoje pak bude možné upravit i metodiku. | Vysvětleno

## číselník (hidden)
Stav řešení
V řešení
Vyřešeno
Nevyřešeno
Vysvětleno